三门峡社会管理职业学院

新型冠状病毒肺炎疫情防控期间网上教学实施方案

为贯彻落实国家和我省关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作部署要求，充分利用信息化手段保障疫情防控期间教学活动有序开展，现结合我院实际情况，就做好疫情防控期间网上教学工作特制定如下实施方案：

- 一、总体目标

针对疫情防控工作实际，充分发挥“互联网+教育”的作用，统筹利用国家级、省级职业教育资源公共服务平台，依托学院与超星尔雅合作创建的网络学习教育平台，采用慕课+直播混合教学、单独直播教学模式，实施在线授课（听课）、线上辅导、讨论、答疑等活动，按照“延迟开学不停学”的要求，做到延迟开学期间教师不停教、学生不停学，有效消减疫情对教学活动的不利影响。

- 二、实施原则

（一）统筹组织。教务处负责全院网上教学活动的统筹协调、业务指导和跟踪问效。图书信息档案中心负责网上教学的技术支持，各学院（系部）负责本院（系部）各专业网上教学实施计划的制定、组织实施。

（二）科学实施。本着“理论课、必修课、全程课”优先，合理调整理论课和实践课、必修课与选修课、全程课与短期课等教学环节的安排，基于本期教学计划安排，结合网上教学实际，适时调整课程内容和教学方式，实现延迟开学不停课，远程教学保质量。

三、网上教学工作安排

（一）做好网上教学准备工作（2月16日前）

1.制定网上教学计划（2月10日前）

各院（系部）成立网上教学工作专项领导小组，指定专人制定网上教学工作计划，做好任课教师、学生基本信息的汇总上报工作，组织教师做好网上建课建班工作， 根据疫情变化对教学工作的影响，做好短期、中期、长期教学变更准备，先期做好推迟开学一个月的网上教学实施计划（2月17日起，为期四周）。要按期完成网上教学课表的编制工作。

- 2.做好网上教学备课工作（2 月1 6日前）

各院（系部）、教研室要依据本期各专业教学计划，根据教务处提供的超星尔雅在线平台课程清单，组织教研组和教师开展开设课程网上选课工作，做好慕课+直播混合教学模式的准备工作，老师要做好在线答疑、作业布置等备课工作；没有现成教学资源的课程，要做好运用超星“一平三端直播教学互动平台”单独直播教学课程录制、PPT制作、练习题、推荐参考文献等学习资料的上传工作，为直播教学做好准备工作；各教研室要采用集体备课的方式，本着发挥优势、合作共享的原则，责任到人，做到“课程—授课教师—网络课程建设”一一对应，把网上教学工作落到实处，针对学生上课没有教材的实际，教师要做好PPT或电子学习材料的准备工作；2月16日前需至少完成两周网上教学备课任务。

各院（系部）要组织本学期任课教师，通过微信交流平台进行网上建课、授课、辅导答疑等培训，任课教师利用各种媒体资源提前备课，做好上课前准备，学院教务处、信息图书档案中心为网上教学和相关培训提供技术支持。确保线上直播授课、同步课堂、网上协作、自主学习、考核评价等教学活动的正常开展。

（二）做好网上教学组织与实施

1.课前---发布学习任务。

- 采用已有课程资源（慕课）开展线上+直播混合模式教学。课前发布课程视频观看、章节测试、文档阅读任务等。如使用超星尔雅以外平台资源，可将课前部分在其他平台完成。

- 没有现成课程资源（慕课）开展直播教学。课前发布讨论、阅读相应文献资料等教学任务。

- 2.课中—开展直播授课。教师可利用超星“一平三端直播教学互动平台”发布PPT、授课，开展主题讨论、抢答、测验等教学活动。

- 3.课后—讨论答疑。课后布置作业、发布讨论主题，各院（系部）应组织教师团队在线为学生答疑。

- （三）加强质量评估与检查

1.各院（系部）要加强对网上教学管控、检查力度，要密切关注教师教学与学生学习的实际情况，做好教学日志记录工作，及时将教师教与学生学的先进和后进典型以书面形式上报教务处，教务处将在全院范围予以通报表扬和批评。

- 2. 各学院（系部）要根据教师提供的教学进度实施计划、观看视频、提交的录制课程、PPT、电子学习资料、参与讨论、作业、考勤、考试成绩等设置考核权重，正确评定教师的教学质量和工作量，教务处利用线上教学平台督导教学运行，检查指导，核定学生成绩和教师工作量，及时向各院（系部）反馈相关数据。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为保证网上教学活动的顺利实施，实现“延迟开学、不停教、不停学”，学院成立以教学副院长为组长，教务处处长、学生处处长、各院（系部）院长（主任）为成员的领导小组，统筹负责教学计划编排和教学内容安排，健全相关配套措施；辅导员、任课教师全面做好组织实施工作。

（二）合理编排课程。

各教研组要根据放假前做好的本期课程安排和教师安排，合理编排网上教学计划，发挥团队优势，统筹设计课程内容，既要保障学生的全员网络学习需求，同时不增加学生负担。控制在线学习单元时长，丰富教学内容和形式。

（三）完善激励措施。教师组织、参与网络教学相关工作计入教学工作量，在考核、评优、绩效工资分配时予以统筹考虑。

（四）加强督导检查。各院（系部）要加强网上教学工作的检查，教务处将不定时进行网上教学工作的督导检查，确保网上教学工作全面有效实施，确保教师网上授课活动科学、规范。

五、具体要求

（一）提高认识，做好疫情防控期间的网上教学工作。全体教学管理人员和教师要无条件服从学院和所在部门的工作安排，保证通讯工具畅通，努力做好疫情防控和网上教学的各项工作，以高度的责任感和使命感做好疫情防控攻坚战和延迟开学网上教学工作。

（二）科学规划，细化工作任务。各院（系部）、教研室主任要按照学院、教务处要求，及时和教研室老师、辅导员保持联系，在落实好各级防控疫情要求的同时，科学安排网上教学内容和方式，做好教学设计、备课，细化学生具体学习任务，实现学生能学、易学，圆满完成教学工作目标。

（三）辅导员、班主任要发挥工作落实主导作用。辅导员、班主任要制定完善学生学习任务网上落实机制，采取多种方式鼓励、激励学生在做好防疫的同时，按时参加网上学习，形成按时进行检查、通报机制。各辅导员、班主任要在2月10日前要建好班级学生群和班级学生家长群，将防疫措施和延期开学网上教学精神及要求及时传达给学生和家长，使学生、家长安心、放心、用心；任课老师亦要加入任教班级群，及时分享学习内容及要求，协助班主任落实检查学生学习情况，引导学生落实专业学习要求，细化学习任务，具体落实到每个时间段，力争老师教学不松懈，学生学习更有效。

（四）加强工作落实，注重工作实效。实行网上教学是应对疫情防控的重要举措，既要讲究安全，又要注重教学工作实效，工作安排要突出简洁、高效、细化，要责任清晰，层层抓落实，教务处对各院（系部），各院（系部）对班主任，教研组长对任课老师，逐级负责，层层对接；教务处教务科和各院（系部）教学科要加强对各项教学任务完成情况及教学过程的监督与检查，实行工作落实日检查汇报制度，逐天检查，逐日总结汇报。

（五）强化责任心，提高老师工作要求。各院（系部）要制定严密的教学计划，利用班级微信群，直播软件签到功能等网络工具，督促学生按时学习，指导学生有效学习，及时答疑辅导，体现我校老师的高素养、高水平，力争获取家长学生的好评。

（六）家校合作，落实好学生学习任务。辅导员、班主任要充分发挥家长作用，利用班级学生、家长群每天进行学生学习任务检查、落实、通报，表扬先进，激励后进，精准指导学生学习、生活。

三门峡社会管理职业学院

2020年2月4日